## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息系统运维经费
主管预算部门 |  | 九三学社天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 九三学社天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保证机关网站、OA系统、网络的正常运营和使用 |  |  | 保证了机关网站和网络的运行。根据市委统战部要求，机关网站由津云统一运维，费用由市委统战部支付，故2023年由津云维护网站的费用不需支付，机关只支付了原运营商的运维费用6000元。因OA系统不符合统战部关于文件不能上外网的要求，已停用。OA运维费用未支付，预算未执行。2023年只有网络专线费用支付完毕。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 11 | 11 | 3.2993 |  | 10 | 3.0 | 29.99 | 根据市委统战部要求，机关网站由津云统一运维，费用由市委统战部支付，故2023年由津云维护网站的费用不需支付，机关只支付了原运营商的运维费用6000元。因OA系统不符合统战部关于文件不能上外网的要求，已停用。OA运维费用未支付，预算未执行。2023年只有网络专线费用支付完毕。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 11 | 11 | 3.2993 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专线数量 | ＝1条 | 1条 |  | 7 | 7
|  |  | 服务期限 | ＝1年 | 1年 |  | 7 | 7
|  |  | 网站新增运行维护内容 | ≥400篇 | 400篇 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | OA系统运行情况 | 正常运行 | 已停用 |  | 4 | 0 | 根据市委统战部要求，机关网站由津云统一运维，费用由市委统战部支付，故2023年由津云维护网站的费用不需支付，机关只支付了原运营商的运维费用6000元。今后无需申请此项经费。
|  |  | 网络专线运行情况 | 畅通 | 畅通 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运维服务持续时间 | ＝365天 | 365天 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | OA系统服务年费 | ＝1.3万元 | 0万元 |  | 5 | 0 | 因OA系统不符合统战部关于文件不能上外网的要求，已停用。OA运维费用未支付，预算未执行。今后无需申请此项经费。
|  |  | 网站运行服务年费 | ＝7万元 | 0.6万元 |  | 5 | 0 | 根据市委统战部要求，机关网站由津云统一运维，费用由市委统战部支付，故2023年由津云维护网站的费用不需支付，机关只支付了原运营商的运维费用6000元。今后无需申请此项经费。
|  |  | 专线网络通讯费 | ＝2.7万元 | 2.7万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | OA系统年故障次数 | ≤5次 | 0次 |  | 10 | 10
|  |  | 网站日均访问量 | ≥100次 | 120次 |  | 10 | 10 | 网站访问量指标随意性大，今后合理预计指标值，更贴近实际情况。
|  | 可持续影响指标 | OA系统持续使用年限 | ≥2年 | 0年 |  | 10 | 0 | 因OA系统不符合统战部关于文件不能上外网的要求，已停用。OA运维费用未支付，预算未执行。今后无需申请此项经费。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关各室处使用OA系统满意度 | ≥80% | 0% |  | 5 | 0 | 因OA系统不符合统战部关于文件不能上外网的要求，已停用。OA运维费用未支付，预算未执行。今后无需申请此项经费。
|  |  | 各区委对网站满意度 | ≥80% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 64
单位负责人： |  |  | 财务负责人： |  |  | 填表人：