## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 参政议政经费
主管预算部门 |  | 九三学社天津市委员会 |  | 项目实施单位 | 九三学社天津市委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:做好参政议政工作 |  |  | 2024年机关用此专项经费完成各项参政议政业务活动。举办活动40余次，完成调研70余次。围绕中心，发挥优势进行参政议政，为天津的建设和发展、为建设中国特色社会主义事业作出积极贡献。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 75 | 75 | 53.4402 | 10 | 7.1 | 71.25 | 机关牢固树立过紧日子思想，压减各类支出，部分资金未能使用。今后加强预算约束，合理安排预算，最大限度地发挥财政资金的作用。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 75 | 75 | 53.4402 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议活动人数 | ≥700人次 | 1227人次 | 3 | 3 | 因2024年举办一次朗诵大会，出席人数较多，导致会议活动人数超出预期；另外，社员参与调研积极，调研人数增加，故会议活动人数超出预定值。今后合理设置指标值，贴近实际情况。
|  |  | 培训人数 | ≥1000人次 | 1001人次 | 4 | 4
|  |  | 出差人数 | ≥90人次 | 110人次 | 4 | 4
|  |  | 社员发展人数 | ≥150人 | 184人 | 4 | 4
|  |  | 帮扶贫困地区个数 | ≥2个 | 2个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥80% | 80% | 3 | 3
|  |  | 会议活动出勤率 | ≥80% | 80% | 3 | 3
|  |  | 提案上报数量 | ≥30篇 | 35篇 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年12月31日前 | 12月6日 | 4 | 4
|  |  | 会议完成时间 | 2024年12月31日前 | 12月18日 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 人均会议成本 | 符合会议费管理规定 | 符合会议费管理规定 | 4 | 4
|  |  | 人均培训成本 | 符合培训费管理规定 | 符合培训费管理规定 | 4 | 4
|  |  | 出差成本 | 符合差旅费管理规定 | 符合差旅费管理规定 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格率 | ≥80% | 80% | 7 | 7
|  |  | 提案采纳率 | ≥80% | 88.5% | 7 | 7
|  |  | 信息采纳率 | ≥30% | 29.3% | 7 | 6.84 | 因信息采纳取决于上级部门，故信息采纳率略低于指标值。今后合理设置指标值，使指标值贴近实际情况。
|  |  | 帮扶合格率 | ≥80% | 100% | 7 | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训社员满意度 | ≥80% | 80% | 6 | 6
|  |  | 帮扶对象满意度 | ＝100% | 100% | 6 | 6
总分 | [5 empty] | 100 | 96.94